## A-DAPT Blueprint
A-DAPT Blueprint
| THEME:Group4 Sec2 | EPIC: | FEATURE: | STORY: card 9
| DESIGNED BY:Group4 Sec2 | DATE: 3/5/2025 | NOTE:

## Test Cases
Test Scenario ID: | UAT-V3-01 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-03 | Scenario ID | Scenario Name | Test Case# | Pass | Fail | No run | Block | Remark | Defect ID
Test Scenario Name: | การเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ |  |  |  | Tested by: | ณรงค์ฤทธิ์ พาอามาศ | UAT-V3-01 | การเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ | 9 | 9 | 0 | - | - | -
UAT Name: | ทดสอบการลงชื่อเข้าใช้ของเจ้าหน้าที่ |  |  |  | Version: | V1.0 | UAT-V3-02 | ทดสอบการสร้างไฮไลต์ของเจ้าหน้าที่ | 6 | 6 | 0 | - | - | -
Module: | Authentication & Login |  |  |  | Date of Test: | 244052 | UAT-V3-03 | ทดสอบการจัดการไฮไลต์ โดยเจ้าหน้าที่ | 4 | 8 | 0 | - | - | -
Pre-requisite: | ไม่มี | [5 empty] | UAT-V3-04 | ทดสอบการจัดการTags โดยเจ้าหน้าที่ | 4 | 4 | 0 | - | - | -
Description: | เมื่อกดปุ่ม Login ที่หน้าหลัก จะแสดงหน้า Login จากนั้นเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่หน้า Dash Board ของเจ้าหน้าที่ | [5 empty] | รวม |  | 14 | 18 | 0 | - | - | -
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
คุณธารวิภา เหล่าชัยทำการเข้าสู่ระบบ | TC01 | Test Open Home Page: เปิดเว็บไซต์ http://localhost/ | แสดงหน้า Home ของเว็บไซต์ | แสดงหน้า Home ของเว็บไซต์ | Pass
| TC02 | Test Go To Login Page: 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost/ 2.กดปุ่ม “LOGIN” | แสดงหน้า Login ของเว็บไซต์ และแบบฟอร์ม มีหัวเรื่องว่า “Account Login” | แสดงหน้า Login ของเว็บไซต์ และแบบฟอร์ม มีหัวเรื่องว่า “Account Login” | Pass
| TC03 | Test Login Role Staff Success: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“thanlao@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“123456789” 3.กดปุ่ม “Login” | แสดงหน้า Dashboard ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และมีเมนู “Manage Highlights” | แสดงหน้า Dashboard ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และมีเมนู “Manage Highlights” | Pass
| TC04 | Test Login Role Staff Email incorrect: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“thanlao@kku” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“123456789” 3.กดปุ่ม “Login” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | Pass
| TC05 | Test Login Role Staff Password incorrect: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“thanlao@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“111111111” 3.กดปุ่ม “Login” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | Pass
| TC06 | Test Login Role Staff Email&Password incorrect: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“thanlao@kku” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“111111111” 3.กดปุ่ม “Login” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | Pass
| TC07 | Test Login Role Staff Email Is Empty: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“ ” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“123456789” 3.กดปุ่ม “Login” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | Pass
| TC08 | Test Login Role Staff Password Is Empty: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“thanlao@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“ ” 3.กดปุ่ม “Login” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | Pass
| TC09 | Test Login Role Staff Email&Password Is Empty: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“ ” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“ ” 3.กดปุ่ม “Login” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | อยู่ที่หน้า Login เช่นเดิม และขึ้นข้อความว่า “Login Failed: Your user ID or password is incorrect” | Pass
Test Scenario ID: | UAT-V3-02 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-03
Test Scenario Name: | การสร้างไฮไลต์ |  |  |  | Tested by: | นางสาวสุวรินทร์ โพธิ์ตาก, ณรงค์ฤทธิ์ พาอามาศ
UAT Name: | ทดสอบการสร้างไฮไลต์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Manage Highlights |  |  |  | Date of Test: | 244052
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | ทดสอบระบบการสร้างไฮไลต์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
คุณธารวิภา เหล่าชัยต้องการเข้าสู่ระบบและทำการสร้างไฮไลต์ | TC01 | Test Go To Manage Highlights Page: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“thanlao@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = “123456789” 3.กดปุ่ม “Login” 4.กดปุ่มเมนู “Manage Highlights” | แสดงหน้า Manage Highlights | แสดงหน้า Manage Highlights | Pass
| TC02 | Test Create Highlight Success: ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม “+Create” 2.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Cover Image 3.กรอกข้อมูลที่ช่อง Title = “โครงการทุนวิจัยและโอกาสสนับสนุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” 4.เลือก Tags 5. ใส่ Link 6.กรอกข้อมูลที่ช่อง Description = “เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ” 7.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Image Album 8.กดปุ่ม “Save” | แสดง popup “สร้างข่าวสำเร็จ” กลับไปยังหน้า Manage Highlights และข่าวที่สร้างถูกเพิ่มไปยังตาราง Highlight | แสดง popup “สร้างข่าวสำเร็จ” กลับไปยังหน้า Manage Highlights และข่าวที่สร้างถูกเพิ่มไปยังตาราง Highlight | Pass
| TC03 | Test Create Highlight Unsuccess Empty Cover Image: ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม “+Create” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Title = “โครงการทุนวิจัยและโอกาสสนับสนุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” 3.เลือก Tags 4.ใส่ Link 5.กรอกข้อมูลที่ช่อง Description = “เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ” 6.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Image Album 7.กดปุ่ม “Save” | แสดง popup “กรุณาอัปโหลดรูปภาพ!” และอยู่หน้า Create Highlight เช่นเดิม | แสดง popup “กรุณาอัปโหลดรูปภาพ!” และอยู่หน้า Create Highlight เช่นเดิม | Pass
| TC04 | Test Create Highlight Unsuccess Empty Title: ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม “+Create” 2.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Cover Image 3.เลือก Tags 4.ใส่ Link 5.กรอกข้อมูลที่ช่อง Description = “เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ” 6.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Image Album 7.กดปุ่ม “Save” | แสดง popup "กรุณาเลือก tag!" และอยู่หน้า Create Highlight เช่นเดิม | แสดง popup "กรุณาเลือก tag!" และอยู่หน้า Create Highlight เช่นเดิม | Pass
| TC05 | Test Create Highlight Unsuccess Empty Tag: ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม “+Create” 2.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Cover Image 3.กรอกข้อมูลที่ช่อง Title = “โครงการทุนวิจัยและโอกาสสนับสนุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” 4.กรอกข้อมูลที่ช่อง Description = “เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ” 5.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Image Album 6.กดปุ่ม “Save” | แสดง popup "กรุณากรอกชื่อไฮไลท์!" และอยู่หน้า Create Highlight เช่นเดิม | แสดง popup "กรุณากรอกชื่อไฮไลท์!" และอยู่หน้า Create Highlight เช่นเดิม | Pass
| TC06 | Test Create Highlight Unsuccess Empty Description: ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม “+Create” 2.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Cover Image 3.กรอกข้อมูลที่ช่อง Title = “โครงการทุนวิจัยและโอกาสสนับสนุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” 4.เลือก Tags 5. ใส่ Link 7.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Image Album 8.กดปุ่ม “Save” | แสดง popup "กรุณากรอกคำอธิบาย!" และอยู่หน้า Create Highlight เช่นเดิม | แสดง popup "กรุณากรอกคำอธิบาย!" และอยู่หน้า Create Highlight เช่นเดิม | Pass
Test Scenario ID: | UAT-V3-03 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-03
Test Scenario Name: | การจัดการไฮไลต์ โดยเจ้าหน้าที่ |  |  |  | Tested by: | นางสาวไอรินทร์ เมษะสิทธิโรจน์
UAT Name: | ทดสอบการจัดการไฮไลต์ โดยเจ้าหน้าที่ |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Manage Highlights |  |  |  | Date of Test: | 244052
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | ทดสอบการจัดการไฮไลต์ โดยเจ้าหน้าที่
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
คุณธารวิภา เหล่าชัย ต้องการเข้าสู่ระบบและทำการเพิ่มไฮไลต์ในหน้าหลัก | TC01 | Test Go To Manage Highlights Page: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“thanlao@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = “123456789” 3.กดปุ่ม “Login” 4.กดปุ่มเมนู “Manage Highlights” | แสดงหน้า Manage Highlights | แสดงหน้า Manage Highlights | Pass
| TC02 | Test Create Highlights Success: ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม “+Create” 2.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Cover Image 3.กรอกข้อมูลที่ช่อง Title = “โครงการทุนวิจัยและโอกาสสนับสนุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” 4.เลือก Tags 5. ใส่ Link 6.กรอกข้อมูลที่ช่อง Description = “เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ” 7.เพิ่มรูปภาพที่ช่อง Image Album 8.กดปุ่ม “Save” | แสดง popup “สร้างข่าวสำเร็จ” กลับไปยังหน้า Manage Highlights และข่าวที่สร้างถูกเพิ่มไปยังตาราง Highlights | แสดง popup “สร้างข่าวสำเร็จ” กลับไปยังหน้า Manage Highlights และข่าวที่สร้างถูกเพิ่มไปยังตาราง Highlights | Pass
| TC03 | Test Add Highlights: ที่หน้า Manage Highlights 1.เลือก Highlight ที่ต้องการเพิ่ม 2.กดปุ่ม “ADD” | แสดง popup “เพิ่มลงใน Highlights แล้ว!” และHightlight ที่เลือกในตาราง Hightlights จะเพิ่มในตาราง Show Hightlights | แสดง popup “เพิ่มลงใน Highlights แล้ว!” และHightlight ที่เลือกในตาราง Hightlights จะเพิ่มในตาราง Show Hightlights | Pass
| TC04 | Test Add Full Highlights: ที่หน้า Manage Highlights 1.เลือก Highlight ที่ต้องการเอาออก 2.กดที่ปุ่ม “ADD” ที่ Highlights ที่ต้องการเพิ่มลงใน Show Highlights | ปุ่ม “ADD” ไม่สามารถกดได้ | ปุ่ม “ADD” ไม่สามารถกดได้ | Pass
Test Scenario ID: | UAT-V3-04 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-03
Test Scenario Name: | การจัดการ Tags โดยเจ้าหน้าที่ |  |  |  | Tested by: | นายณรงค์ฤทธิ์ พาอามาศ
UAT Name: | ทดสอบการจัดการ Tags โดยเจ้าหน้าที่ |  |  |  | Version: | V1.0
Module: |  |  |  |  | Date of Test: | 244052
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | ทดสอบการจัดการ Tags โดยเจ้าหน้าที่
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
คุณธารวิภา เหล่าชัย ต้องการจัดการกับTag | TC01 | Test Go To Manage Highlights Page: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“thanlao@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = “123456789” 3.กดปุ่ม “Login” 4.กดปุ่มเมนู “Manage Highlights” | แสดงหน้า Manage Highlights | แสดงหน้า Manage Highlights | Pass
| TC02 | Test Create Tag : ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม “+Create” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Tag Name = “ผลงานยอดรางวัล” 3.กดปุ่ม “Save” | แสดง popup "สร้าง Tag สำเร็จ" และมี Tag ผลงานยอดรางวัลอยู่ที่หน้า Manage Highlights | แสดง popup "สร้าง Tag สำเร็จ" และมี Tag ผลงานยอดรางวัลอยู่ที่หน้า Manage Highlights | Pass
| TC03 | Test Edit Tag : ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม Edit Tag ของผลงานยอดรางวัล 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Tag Name = “ผลงานเด่นยอดรางวัล” 3.กดปุ่ม “Update” | แสดง popup "แก้ไข Tag สำเร็จ" และมี Tag ผลงานเด่นยอดรางวัลอยู่ที่หน้า Manage Highlights | แสดง popup "แก้ไข Tag สำเร็จ" และมี Tag ผลงานเด่นยอดรางวัลอยู่ที่หน้า Manage Highlights | Pass
| TC04 | Test Delete Tag : ที่หน้า Manage Highlights 1.กดปุ่ม Delete Tag ของผลงานเด่นยอดรางวัล 2.กดปุ่ม “ใช่! ลบเลย” | แสดง popup "ลบสำเร็จ!" และไม่มี Tag ผลงานเด่นยอดรางวัล อยู่ที่หน้า Manage Highlights | แสดง popup "ลบสำเร็จ!" และไม่มี Tag ผลงานเด่นยอดรางวัล อยู่ที่หน้า Manage Highlights | Pass

## Change Log
Change Log Sprint 3
Product Backlog Item:
As an administrative staff, I want to present the highlights to all visitors.
8 มีนาคม 2025
- เพิ่มฟังก์ชันการกดดูรูปเพิ่มเติมในหน้า Highlight Detail เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดภาพได้มากขึ้น
- เพิ่มปุ่ม "ดู Highlight" ในหน้า Manage Highlight เพื่อเข้าถึงหน้า Highlight Detail ได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงการตัดคำในคอลัมน์ ชื่อและแท็กของไฮไลท์ เมื่อข้อความยาวเกินไป เพื่อให้การแสดงผลเป็นระเบียบ
- แก้ไขบัคในหน้า Manage Highlight โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าหากมีการ เพิ่มหรือลบไฮไลท์ ออกจากตาราง
9 มีนาคม 2025
- แก้ไขโครงสร้างตาราง Tag เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
- ปรับเปลี่ยนหัวข้อ "Image Album" ในหน้า Edit Highlight และ Create Highlight เป็น "Related Images" เพื่อให้สื่อความหมายที่ชัดเจน
- แก้ไขให้ Pagination และฟังก์ชันค้นหา ข้อมูลในตารางแสดงผลได้ถูกต้องเมื่อทำการ Host ขึ้นเว็บไซต์
- เพิ่มข้อความแจ้งเตือน "ไม่พบ Highlight ที่เกี่ยวข้องกับแท็กนี้" ในหน้า All Highlights เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- เพิ่มระบบแจ้งเตือนหาก ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพนามสกุล HEIC ในหน้า Create Highlight และ Edit Highlight
- เพิ่ม ไอคอนแท็ก ในหน้า Highlight Detail เพื่อให้มองเห็นแท็กได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงรายละเอียดข้อความแจ้งเตือนบน SweetAlert ให้มีความชัดเจนและสื่อสารได้ตรงจุด
10 มีนาคม 2025
- ดำเนินการ เขียน Test เพื่อทดสอบระบบ
- จัดทำ คู่มือการใช้งาน (User Manual) เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ Manage Highlight ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
11 มีนาคม 2025
- แก้ไขในส่วนของ priority ให้ตรงกับหน้า Home
- รวม Test อยู่ใน UAT-V3-finaltest
- เขียน Change Log และ Document ทั้งหมด ลงใน GitHub repository

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no. | Actual Time (hrs.) | Person
ST03 | T001 | แก้ไขหน้า Create และ Edit All Highlight | แก้ไขคำว่า Image Album เป็นเพิ่มรูปภาพ | 1 | 3 | 1 | Khatchaphat
| T002 | แก้ไขหน้า All Highlight | Tag ไหนไม่มีHighlight ให้เปลี่ยนจากว่างเปล่าเป็น "ไม่มีHighlight" | 2 | 3 | 1 | Thanathorn
| T003 | เขียนคู่มือการใช้งาน User manual | เขียนคู่มือการใช้งาน User manual | 3 | 3 | 4 | Thanathorn
| T004 | เขียน Test Data | เขีียนข้อมูลที่จะนำมาเทสให้เป็นระบบเหมือนกัน | 1 | 3 | 1 | Suwarin
| T005 | เขียน Test Design | ออกแบบการเขียนเทสทั้งกรณีปกติและผิดปกติ | 3 | 3 | 2 | Suwarin
| T006 | เขียน Task Estimation | เขียน Task Estimation ของทีม | 1 | 3 | 1 | Suwarin
| T007 | เขียน Capacity | เขียน Capacity ของทีม | 1 | 3 | 1 | Suwarin
| T008 | เขียน Change Log | เขียน Change Log ของทีม | 2 | 3 | 2 | Muttita
| T009 | แก้้ไขหน้า Manage Highlight | แก้ bug ปุ่ม remove ที่กดแล้วรีเฟรชหน้า | 1 | 3 | 1 | Suphasan
| T010 | จัดไฟล์ repositories | จัดไฟล์ ให้เป็นระเบียบตามแต่ละsprint | 1 | 3 | 1 | Suphasan
| T011 | แก้้ไขหน้า Manage Highlight | ทำ pagination ให้ใช้ได้จริง | 1 | 3 | 1 | Itthikorn
| T012 | แก้้ไขหน้า Manage Highlight | เอาตารางจัดการ Tag กลับมา | 1 | 3 | 1 | Muttita
| T013 | แก้ไขหน้า Highlight Detail | แก้ไขให้สามารถคลิกแสดงรูปใหญ่ๆได้ (รูปภาพเพิ่มเติม) | 2 | 3 | 1 | Narongrit
| T014 | Test : การจัดการ Tag ในหน้า Manage Highlight | Test การจัดการ Tag ในหน้า Manage Highlight ว่าสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ | 3 | 3 | 2 | Narongrit
| T015 | Test : การแสดงหน้า Highlights | เทสเพื่อไปหน้า Highlights | 1 | 3 | 1 | Narongrit
| T016 | Test : การ Login ด้วยสิทธิ์ Staff สำเร็จ | Test : การ Login ด้วยสิทธิ์ Staff สำเร็จ | 1 | 3 | 1 | Narongrit
| T017 | Test : การ Login ด้วยสิทธิ์ Staff ไม่สำเร็จ | Test : การ Login ด้วยสิทธิ์ Staff ไม่สำเร็จ | 1 | 3 | 1 | Narongrit
| T018 | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่สำเร็จ | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่สำเร็จ | 2 | 3 | 2 | Narongrit
| T019 | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ใส่ Cover Image | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ใส่ Cover Image | 1 | 3 | 1 | Suwarin
| T020 | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ใส่ Title | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ใส่ Title | 1 | 3 | 1 | Suwarin
| T021 | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ใส่ Tag | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ใส่ Tag | 1 | 3 | 1 | Narongrit
| T022 | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ใส่ Description | Test : การเพิ่ม Highlight ใหม่ไม่สำเร็จเมื่อไม่ได้ใส่ Description | 1 | 3 | 1 | Narongrit
| T023 | Test : การแก้ไข Highlight | Test : การแก้ไข Highlight | 2 | 3 | 2 | Irin
| T024 | Test : การเลือก Highlight เพื่อแสดงบนหน้า Home | Test : การเลือก Highlight เพื่อแสดงบนหน้า Home | 2 | 3 | 2 | Irin
| T025 | Test : การนำ Highlight ออกจากการแสดงบนหน้า Home | Test : การนำ Highlight ออกจากการแสดงบนหน้า Home | 2 | 3 | 2 | Suwarin
|  | Test : Final Create Highlight | Test Final Create Highlight ตั้งแต่ต้นจนจบ | 7 | 3 | 6 | Narongrit
| T027 | Test : Final Remove Highlight | Test Final Remove Highlight ตั้งแต่ต้นจนจบ | 2 | 3 | 2 | Suwarin
| T028 | Test : Final Edit Highlight | Test Final Edit Highlight ตั้งแต่ต้นจนจบ | 2 | 3 | 2 | Irin
เวลารวม = |  |  |  | 49 |  | 45

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
643021219-4 | นายคัจฉพัฒน ศรีนวล | 10
653380028-0 | นางสาวสุวรินทร์ โพธิ์ตาก | 12
653380131-7 | นายธนธรณ์ จูหลาย | 10
653380285-0 | นายอิทธิกร ฮึ้งเบี้ยว | 12
653380279-5 | นางสาวมุตธิตา จันดาวงค์ | 8
653380152-9 | นายศุภสัณฑ์ มะนิสสา | 8
653380158-7 | นางสาวไอรินทร์ เมษะสิทธิโรจน์ | 10
653380265-6 | นายณรงค์ฤทธิ์ พาอามาศ | 10
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 80